## 工作项
标题 | 编号 | 工作项类型 | 状态 | 负责人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级
产品需求分析 |  | 任务 | 已完成 | 陈孝乐 | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 最高
前端框架搭建 |  | 任务 | 已完成 | 叶嘉俊 | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 最高
后端框架搭建 |  | 任务 | 已完成 | 陈晨 | 2024-11-16 | 2024-11-20 | 最高
产品功能设计 |  | 任务 | 已完成 | 林仁豪 | 2024-11-19 | 2024-11-22 | 最高
产品界面设计 |  | 任务 | 已完成 | 陈孝乐 | 2024-11-19 | 2024-11-25 | 较高
数据库与接口设计 |  | 任务 | 进行中 | 金文涛 | 2024-11-23 | 2024-11-27 | 最高
前端：主页面以及个人页面 |  | 任务 | 未完成 | 郝硕 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | 较高
-> 主页面顶端导航栏 |  | 任务 | 未完成 | 郝硕 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 较高
-> 识别记录 |  | 任务 | 未完成 | 郝硕 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 较高
-> 评定记录 |  | 任务 | 未完成 | 郝硕 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 较高
-> 我的集字 |  | 任务 | 未完成 | 郝硕 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 普通
-> 我的字帖 |  | 任务 | 未完成 | 郝硕 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 普通
前端：登录与注册页面 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-11-24 | 2024-12-02 | 较高
-> 登录与注册结果的返回 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-11-24 | 2024-12-02 | 较高
前端：书法智能识别页面 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-12-01 | 2024-12-05 | 较高
-> 上传文件 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 较高
-> 选择版面 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 普通
前端：大模型字形评定页面 |  | 任务 | 未完成 | 叶嘉俊 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 较高
-> 上传文件 |  | 任务 | 未完成 | 叶嘉俊 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 较高
-> 评定结果显示 |  | 任务 | 未完成 | 叶嘉俊 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 普通
前端：书法字体检索页面 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-08 | 2024-12-11 | 较高
-> 毛笔字或作品作者单选框 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 普通
-> 搜索框 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 普通
-> 主页展示栏 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 普通
-> 展示搜索结果 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 普通
-> 打开作品以及展示详细内容 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 普通
前端：创建生成字帖页面 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 普通
-> 展示我的字集 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 普通
-> 预览字帖并保存 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 普通
前端：在线书法交流论坛 |  | 任务 | 未完成 | 张光磊 | 2024-12-14 | 2024-12-17 | 较高
-> 签到块 |  | 任务 | 未完成 | 张光磊 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 普通
-> 推荐板块 |  | 任务 | 未完成 | 张光磊 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 较高
-> 热门话题 |  | 任务 | 未完成 | 张光磊 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 较高
-> 活跃用户 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 普通
-> 发布帖子 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 普通
-> 浏览论坛 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 普通
后端：用户相关数据 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 较高
-> 用户登录注册 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 较高
-> 识别记录存储 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 普通
-> 评定记录存储 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 普通
-> 我的集字存储 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 普通
-> 我的字帖存储 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 普通
后端：用户登录与注册 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 较高
-> 校验注册是否重复 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 普通
-> 注册成功记录用户 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 普通
-> 校验登录的成功与否 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 普通
后端：书法智能识别页面 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-12-09 | 2024-12-11 | 较高
-> 利用古籍OCR技术 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 较高
-> 文字校对 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 较高
-> 存储识别记录 |  | 任务 | 未完成 | 金文涛 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 普通
后端：大模型字形评定 |  | 任务 | 未完成 | 叶嘉俊 | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 较高
-> 对上传图片预处理 |  | 任务 | 未完成 | 叶嘉俊 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 普通
-> 利用大模型字体比对分析 |  | 任务 | 未完成 | 叶嘉俊 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 较高
-> 保存评定结果到评定记录 |  | 任务 | 未完成 | 叶嘉俊 | 2024-12-14 | 2024-12-14 | 普通
后端：书法字体检索 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-15 | 2024-12-18 | 较高
-> 支持全文/模糊匹配 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 较高
-> 书法家与字体分类 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 较高
-> 单字多图以及详细信息展示 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 普通
-> 提供图片下载功能 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 普通
-> 可存储至我的集字 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 普通
-> 推荐展示功能 |  | 任务 | 未完成 | 陈孝乐 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 普通
后端：创建生成字帖 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 普通
-> 调用我的集字 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-19 | 2024-12-16 | 普通
-> 可选择排列方式 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-20 | 2024-12-12 | 普通
-> 选择背景、字号、边距等细节 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-20 | 2024-12-13 | 普通
-> 可导出下载 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-20 | 2024-12-13 | 普通
-> 存储于我的字帖 |  | 任务 | 未完成 | 林仁豪 | 2024-12-21 | 2024-12-13 | 普通
后端：在线书法交流论坛 |  | 任务 | 未完成 | 张光磊 | 2024-12-21 | 2024-12-16 | 普通
-> 签到功能 每日一字 |  | 任务 | 未完成 | 张光磊 | 2024-12-22 | 2024-12-11 | 普通
-> 推荐板块展示 |  | 任务 | 未完成 | 张光磊 | 2024-12-22 | 2024-12-08 | 普通
-> 热门话题展示 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-23 | 2024-12-09 | 普通
-> 活跃用户展示 |  | 任务 | 未完成 | 陈晨 | 2024-12-23 | 2024-12-09 | 普通
-> 帖子编辑与发布功能 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-23 | 2024-12-09 | 普通
-> 帖子浏览、评论、点赞功能 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-24 | 2024-12-11 | 最高
产品测试,代码审查 |  | 任务 | 未完成 | 周士焜 | 2024-12-25 | 2024-12-14 | 最高